## A-B
DAFTAR CHECKLIST ARSITEKTUR
Update : 06 Nopember 2015
NO | BLOK | UNIT | PELAKSANAAN CHECKLIST |  |  |  |  | JUMLAH CHECKLIST | HASIL CHECKLIST | STATUS CHECKLIST |  | TARGET SELESAI | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | V
I.1. | A (ZONA 1) | A1 | 2015-07-28 | 2015-09-03 | 2015-10-01 | - | - | 3 | MAYOR | ○ | OPEN |  | Tahap Perapihan dan Perbaikan Pekerjaan
2. |  | A2 | 2015-07-28 | 2015-09-03 | 2015-09-18 | 2015-09-29 | - | 4 | MINOR | ● | CLOSE |  | Persiapan Serah Terima Pekerjaan
3. |  | A3 | 2015-08-08 | 2015-09-04 | 2015-10-07 | 2015-10-13 | - | 4 | MINOR | ● | CLOSE |  | Persiapan Serah Terima Pekerjaan
4. |  | A5 | 2015-08-08 | 2015-09-07 | 2015-10-08 | 2015-10-20 | - | 4 | MINOR | ● | CLOSE |  | Persiapan Serah Terima Pekerjaan
5. |  | A6 | 2015-08-13 | 2015-10-10 | 2015-10-15 | 2015-11-05 | - | 4 | MINOR | ● | CLOSE |  | Persiapan Serah Terima Pekerjaan
6. |  | A7 | 2015-08-13 | 2015-10-12 | 2015-10-23 | - | - | 3 | MINOR | ● | CLOSE |  | Persiapan Serah Terima Pekerjaan
7. |  | A8 | 2015-08-14 | 2015-10-13 | 2015-10-26 | 2015-10-29 | - | 4 | MINOR | ● | CLOSE |  | Persiapan Serah Terima Pekerjaan
8. |  | A9 | 2015-08-14 | 2015-10-13 | - | - | - | 2 | MAYOR | ○ | OPEN |  | Tahap Perapihan dan Perbaikan Pekerjaan
9. |  | A10 | 2015-08-15 | 2015-10-16 | - | - | - | 2 | MAYOR | ○ | OPEN |  | Tahap Perapihan dan Perbaikan Pekerjaan
10. |  | A11 | 2015-08-18 | 2015-10-24 | 2015-10-30 |  |  | 3 | MAYOR | ○ | OPEN |  | Tahap Perapihan dan Perbaikan Pekerjaan
II.1. | B (ZONA 1) | B1 | 2015-07-28 | 2015-09-07 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | - | 4 | MINOR | ● | CLOSE |  | Persiapan Serah Terima Pekerjaan
2. |  | B2 | 2015-07-28 | 2015-09-11 | 2015-10-01 | 2015-10-20 | - | 4 | MINOR | ● | CLOSE |  | Persiapan Serah Terima Pekerjaan
3. |  | B3 | 2015-08-06 | 2015-09-11 | 2015-10-06 | 2015-10-10 | - | 4 | MINOR | ● | CLOSE |  | Persiapan Serah Terima Pekerjaan
4. |  | B5 | 2015-08-06 | 2015-10-08 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | - | 4 | MINOR | ● | CLOSE |  | Persiapan Serah Terima Pekerjaan
5. |  | B6 | 2015-08-06 | 2015-10-12 | 2015-10-17 | 2015-11-04 | - | 4 | MAYOR | ○ | OPEN |  | Tahap Perapihan dan Perbaikan Pekerjaan
case 2
[5 empty] | case 3 |  |  |  | MINOR |  | Blok A | 6 | di range M2 pengen otomatis jumlah berdasarkan warna
[5 empty] | cell ini juga pengen otomatsi |  |  |  | MAYOR |  | Blok A | 4
[5 empty] | bila close warna hitam dan bila |  |  |  | MAYOR |  | Blok B | 1
[5 empty] | open cuman lingkaran |  |  |  | MINOR |  | Blok B | 4
case 4
Bagaimana caranya range I, K dan L bisa dipassword agar tidak ada pihak
ke tiga yg ubah status dari hasil monitoring …
sy ucapkan terima kasih banyak pada para suhu Be-Excel yg dengan semangat
memberi solusi yg tepat moga menjadi amalan yg baik dan berlipat ganda
berkahnya, amin yra ….
FINISHING UNIT HUNIAN BAGIAN DALAM