## Sheet1
DAFTAR NOMER REGISTRASI PERMINTAAN ESTIMASI BIAYA & PERBAIKAN
NO | Requestor |  |  | MTN | Ref Number | Items | Jenis masalah | Penyebab | Qty |  | PIC.MTN | Received Date | 1st Duedate | Start Date | Finish Date |  | 2nd Duedate | Keterangan | User Satisfied | Approved by | Complain Form User Using FORM-MTN-001 | cleanliness of equipment and work site after repair ( form-mtn-009) | Assesment Of Asst.Manajer MTN | Assesment Of Asst.Manajer Approval
| Dept | Num ber | by | Monthly Number |  |  |  |  | Jumlah | Sat
1 | PGA | 852 | Tobiin | 001 | PGA/852/MTN-RR/02/11/15-1 | Dinding Urindir | Keramik Lepas | - | 1 | Unit | Rony | 2015-11-02 | 2015-11-16 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
2 | PGA | 853 | Tobiin | 002 | PGA/853/MTN-RR/02/11/15-2 | Keramik Loby | Lepas | - | 4 | Unit | Rony | 2015-11-02 | 2015-11-16 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
3 | SHP | 854 | Kusnadi | 003 | SHP/854/MTN-RR/02/11/15-3 | Lampu HPLN Ruang RM Halal | Lampu HPLN mati | Limit time | 1 | Unit | Abid | 2015-11-02 | 2015-11-16 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | Repairing |  | OK | Moderate | Kusnadi | OK | OK
4 | PGA | 855 | Ceceng | 004 | PGA/855/MTN-RR/02/11/15-4 | Permintaan kebutuhan/ estimasi 17 titik connector charging, kabel dan kebutuhan lainnya untuk pemasangan lampu emergency sesuai mapping yang sudah dimeetingkan dan di email | belum adanya lampu emergency khusus area utility dan produksi | - | 17 | Unit | Abid | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
5 | PGA | 856 | Ceceng | 005 | PGA/856/MTN-RR/02/11/15-5 | Kebutuhan UPS 4 pintu di produksi sesuai meeting P2K3 dan di email | Pintu tidak bisa dibuka jika listrik mati | - | 4 | Unit | Anang | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Kiki | OK | OK
6 | PGA | 857 | Ceceng | 006 | PGA/857/MTN-RR/02/11/15-6 | Kawat nyamuk di area smooking room (penutup jendela) | Pemasangan Permanen | Sering terjatuh sehingga menyebabkan jendela sering tidak tertutup | 1 | Unit | Abid | 2015-11-02 | 2015-11-16 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
7 | PGA | 858 | Tobiin | 007 | PGA/858/MTN-RR/03/11/15-7 | Kran Toilet Laki" LT.1 paling pojok | Air keluarnya kecil | Mampet | 1 | Unit | Rony+ Abid | 2015-11-03 | 2015-11-17 | 2015-11-07 | 2015-11-07 | Repairing |  | OK | Satisfied | Tobiin | OK | OK
8 | QC | 859 | Tanti | 008 | QC/859/MTN-RR/03/11/15-8 | AC Office QC | AC Panas | - | 1 | Unit | Eka | 2015-11-03 | 2015-11-17 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | Repairing |  | OK | Moderate | Tanti | OK | OK
9 | MTN | 860 | Arief | 009 | MTN/860/MTN-RR/04/11/15-9 | Cold Storage Halal | Pemasangan fan indoor | Setelah rewinding | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-04 | 2015-11-18 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | Repairing |  | OK | Moderate | Arief | OK | OK
10 | QA | 861 | Fifi | 010 | QA/861/MTN-RR/04/11/15-10 | Lampu | Lampu di ruang QA hampir mati | - | 1 | Unit | Abid | 2015-11-04 | 2015-11-18 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | Repairing |  | OK | Satisfied | Fifi | OK | OK
11 | PRD | 862 | M.Rizki | 011 | PRD/862/MTN-RR/05/11/15-11 | Sliding Door Flavour Room | Pintu sliding macet | tertabrak forklift | 1 | Unit | Rony,Anang dan Abid | 2015-11-05 | 2015-11-19 | 2015-11-07 | 2015-11-09 | Repairing |  | OK | Satisfied | M rizki | OK | OK
12 | PRD | 863 | Sidiq | 012 | PRD/863/MTN-RR/05/11/15-12 | Proses CIP | Ketika Proses CIP ditemukan kondisi valve AV-2991 error | - | 1 | Unit | Anang | 2015-11-05 | 2015-11-19 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | Repairing |  | OK | Satisfied | M rizki | OK | OK
13 | SHP | 864 | Kusnadi | 013 | SHP/864/MTN-RR/05/11/15-13 | Pemasangan cover lampu Frezeer RM Halal | Cover Lampu Retak/Pecah | - | 3 | Unit | Rony | 2015-11-05 | 2015-11-19 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | Repairing |  | OK | Moderate | Kusnadi | OK | OK
14 | QA | 865 | Willy | 014 | QA/865/MTN-RR/06/11/15-14 | Lampu Neon | Berkedip-kedip | - | 1 | Unit | Abid | 2015-11-06 | 2015-11-20 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | Repairing |  | OK | Satisfied | Willy | OK | OK
15 | PGA | 866 | Ceceng | 015 | PGA/866/MTN-RR/06/11/15-15 | Kabel di area office | Penutupan menggunakan cover kabel | closing temuan patrol P2K3 | 3 | Lot | Anang | 2015-11-06 | 2015-11-16 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
16 | PGA | 867 | Tobiin | 016 | PGA/867/MTN-RR/06/11/15-16 | Lampu Taman Dekat Loby | Lampu Mati | - | 1 | Unit | Anang | 2015-11-06 | 2015-11-20 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | Repairing |  | OK | Satisfied | Tobiin | OK | OK
17 | PGA | 868 | Tobiin | 017 | PGA/868/MTN-RR/06/11/15-17 | Lampu Parkiran Motor | Lampu Mati | - | 1 | Unit | Rony + Abid | 2015-11-06 | 2015-11-20 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
18 | SHP | 869 | Kusnadi | 018 | SHP/869/MTN-RR/09/11/15-18 | Pintu AC Storage Bagian Bawah | Bagian bawah pintu ac storage besinya patah | - | 1 | Lot | Abid+Rony | 2015-11-09 | 2015-11-23 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | Repairing |  | OK | Satisfied | Kusnadi | OK | OK
19 | PRD | 870 | Aries | 019 | PRD/870/MTN-RR/09/11/15-19 | V 600 L | ada kebocoran pada line pipa by pass | - | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-09 | 2015-11-23 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | Repairing |  | OK | Moderate | Aris | OK | OK
20 | PRD | 871 | Aries | 020 | PRD/871/MTN-RR/09/11/15-20 | V 1000 L Lamp | Lampu Mati | - | 1 | Unit | Abid | 2015-11-09 | 2015-11-23 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | Repairing |  | OK | Moderate | M rizki | OK | OK
21 | PRD | 872 | Aries | 021 | PRD/872/MTN-RR/09/11/15-21 | V 2000 L tutup tanki | tutup tanki rusak pada bagian las | lepas dari lasan | 1 | Unit | Abid | 2015-11-09 | 2015-11-23 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | Repairing |  | OK | Satisfied | M rizki | OK | OK
22 | PGA | 873 | Ceceng | 022 | PGA/873/MTN-RR/09/11/15-22 | Measuring Box | Ada penyumbatan ke aliran reaktor tank | - | 1 | Unit | Rony | 2015-11-09 | 2015-11-23 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
23 | PGA | 874 | Kiki | 023 | PGA/874/MTN-RR/10/11/15-23 | Lampu Exit Lobby Office Lantai 2 Tidak menyala | - | - | 1 | Unit | Anang | 2015-11-10 | 2015-11-24 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
24 | PGA | 875 | Tobiin | 024 | PGA/875/MTN-RR/11/11/15-24 | Keramik atas urindir lt 1 toilet laki" | Keramik lepas | - | 1 | Unit | Rony | 2015-11-11 | 2015-11-25 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | Repairing |  | OK | Satisfied | Tobiin | OK | OK
25 | PGA | 876 | Ceceng | 025 | PGA/876/MTN-RR/11/11/15-25 | Pompa WWTP | Pemasangan Pompa | Telah selesai perbaikan | 1 | Unit | Anang+Abid | 2015-11-11 | 2015-11-25 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
26 | PRD | 877 | M.Rizki | 026 | PRD/877/MTN-RR/11/11/15-26 | Building Dinding Flavour Room | Ditemukannya dinding support mesin centrifuge telah terkelupas, berpotensi menjadi sarang semut/hama | kemungkinan karena pelapukan | 1 | Unit | Abid | 2015-11-11 | 2015-11-25 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | Repairing |  | OK | Moderate | M rizki | OK | OK
27 | PGA | 878 | maya | 027 | PGA/878/MTN-RR/11/11/15-27 | AC Panasonic Office 3 | Tidak Dingin | - | 1 | Unit | Eka | 2015-11-11 | 2015-11-21 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Maya | OK | OK
28 | PGA | 879 | Tobiin | 028 | PGA/879/MTN-RR/11/11/15-28 | Pintu masuk arah produksi depan loundry | door close/ ga bisa ditutup | - | 1 | Unit | Anang | 2015-11-11 | 2015-11-21 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Tobiin | OK | OK
29 | PPIC | 880 | Ricky Ys | 029 | PPIC/880/MTN-RR/12/11/15-29 | Cable Ties | Kabel di area bawah meja (Office PPIC) tidak dalam kondisi rapih | Temuan audit p2K3 | 1 | Unit | Rony | 2015-11-12 | 2015-11-22 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Ricky | OK | OK
30 | PRD | 881 | Aris | 030 | PRD/881/MTN-RR/12/11/15-30 | Seihong Fragrance Halal Room | Kondisi seihong bocor | Las Sambungan pipa terbuka | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-12 | 2015-11-26 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | Repairing |  | OK | Moderate | M rizki | OK | OK
31 | PRD | 882 | Aris | 031 | PRD/882/MTN-RR/12/11/15-31 | Lamp Spray Dry | Lampu mati (diatas tangga dekat ruang ribbon mixer) | - | 1 | Unit | Anang | 2015-11-12 | 2015-11-22 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | Estimasi |  | OK | Moderate | Aries | OK | OK
32 | MKT | 883 | Euis | 032 | MKT/883/MTN-RR/12/11/15-32 | Meja | Posisi meja dirubah | - | 4 | Unit | Rony+Anang | 2015-11-12 | 2015-11-26 | 2015-11-14 | 2015-11-14 | Repairing |  | OK | Moderate | Euis | OK | OK
33 | QC | 884 | Dede | 033 | QC/884/MTN-RR/12/11/15-33 | Box Kunci | Pemasangan di office QC | - | 1 | Unit | Rony+Endang | 2015-11-12 | 2015-12-03 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Project |  | OK | Moderate | Dede | OK | OK
34 | PGA | 885 | Kiki | 034 | PGA/885/MTN-RR/12/11/15-34 | Pemotongan drum untuk tempat limbah | Limbah penuh dan belum dikemas secara rapi, khususnya limbah b3 | drum kemasan belum tersedia | 6 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-12 | 2015-12-03 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Project |  | OK | Moderate | Kiki | OK | OK
35 | PPIC | 886 | Dea | 035 | PPIC/886/MTN-RR/13/11/15-35 | Lampu Neon | Lampu neon hidup mati | - | 1 | Unit | Abid | 2015-11-13 | 2015-11-27 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Repairing |  | OK | Satisfied | Dea | OK | OK
36 | PGA | 887 | Ceceng | 036 | PGA/887/MTN-RR/13/11/15-36 | Pemotongan drum untuk tempat limbah | Limbah penuh dan belum dikemas secara rapi, khususnya limbah b3 | drum kemasan belum tersedia | 15 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-13 | 2015-12-04 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Project |  | OK | Moderate | Kiki | OK | OK
37 | SHP | 888 | Galih | 037 | SHP/888/MTN-RR/13/11/15-37 | Pintu Slide PRD Halal tidak berfungsi dengan baik | Automatis Bermasalah | - | 1 | Lot | Anang | 2015-11-13 | 2015-11-27 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | Repairing |  | OK | Satisfied | Galih | OK | OK
38 | PGA | 889 | Tobiin | 038 | PGA/889/MTN-RR/16/11/15-38 | Pemasangan door closer | Ganti Baru | - | 1 | Unit | Anang+Rony | 2015-11-16 | 2015-11-30 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | Repairing |  | OK | Satisfied | Tobiin | OK | OK
39 | PRD | 890 | Aris | 039 | PRD/890/MTN-RR/16/11/15-39 | Air Shower | Air Shower Error | - | 1 | Unit | Anang+Abid | 2015-11-16 | 2015-11-30 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | Repairing |  | OK | Moderate | Aries | OK | OK
40 | PRD | 891 | Aris | 040 | PRD/891/MTN-RR/16/11/15-40 | Line PipeNon Halal Room | Kondisi Line steam tidak tertutup jacketing | Bekas Perbaikan | 1 | Unit | Abid | 2015-11-16 | 11/36/2015 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | Estimasi |  | OK | Moderate | Aries | OK | OK
41 | PGA | 892 | Tobiin | 041 | PGA/892/MTN-RR/16/11/15-41 | Pemasangan Mesin IPSO baru | Pemasangan | - | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-16 | 2015-11-26 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Tobiin | OK | OK
42 | PGA | 893 | Tobiin | 042 | PGA/893/MTN-RR/16/11/15-42 | Stop Kontak mesin cuci | Terbakar/meleleh | - | 1 | Unit | Abid+Rony | 2015-11-16 | 2015-11-26 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Tobiin | OK | OK
43 | QC | 894 | Bandi | 043 | QC/894/MTN-RR/16/11/15-43 | Centrifuge H 100 B3 | Tidak bisa nyala | - | 1 | Unit | Anang | 2015-11-16 | 2015-11-30 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Repairing |  | OK | Moderate | Bandi | OK | OK
44 | SHP | 895 | Kusnadi | 044 | SHP/895/MTN-RR/16/11/15-44 | Pintu Exit depan Freezer halal | Pintu exit tidak bisa ditutup rapat automatic | Door closernya sudah tidak bagus | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-16 | 2015-11-30 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Repairing |  | OK | Moderate | Kusnadi | OK | OK
45 | QC | 896 | Supadmi | 045 | QC/896/MTN-RR/17/11/15-45 | 1 set alat uji kebocoran packaging (leaking test) | Pembuatan unit baru | untuk mengecek incoming packaging (test kebocoran) | 1 | Unit | Anang | 2015-11-17 | 2015-11-27 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Supadmi | OK | OK
46 | QC | 897 | Ahmad | 046 | QC/897/MTN-RR/17/11/15-46 | Telephon (Sensory FL Room) | dipindahkan ke sensory (FL Room Cooker) | Tidak terdengar jika ada telfon masuk | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-17 | 2015-12-01 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ahmad | OK | OK
47 | QC | 898 | Ahmad | 047 | QC/898/MTN-RR/17/11/15-47 | Sink (tempat cuci gelas) | mengeluarkan bau dari sink (tempat cuci gelas) | Penuh atau terlalu banyak padatan di leher angsanya | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-17 | 2015-12-01 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ahmad | OK | OK
48 | PGA | 899 | Ceceng | 048 | PGA/899/MTN-RR/17/11/15-48 | Pompa Av-04 | Terdapat bocoran di bagian bawh pompa | - | 1 | Unit | Anang | 2015-11-17 | 2015-12-01 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
49 | PGA | 900 | Kiki | 049 | PGA/900/MTN-RR/17/11/15-49 | Perbaikan pintu emrgency area QC | Pintu sulit dibuka | - | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-17 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
50 | RND | 901 | Nashar | 050 | RND/901/MTN-RR/17/11/15-50 | AC di R&D Extract | Panas, kurang dingin | - | 1 | Unit | Endang | 2015-11-17 | 2015-12-01 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | Repairing |  | OK | Satisfied | Nashar | OK | OK
51 | PRD | 902 | Aries | 051 | PRD/902/MTN-RR/18/11/15-51 | Building Ceiling Extract Room | List Plapon di atas mesin konsentrat mulai lepas | - | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-18 | 2015-12-02 | 2015-11-21 | 2015-11-21 | Repairing |  | OK | Moderate | Rizki | OK | OK
52 | PGA | 903 | Eko | 052 | PGA/903/MTN-RR/19/11/15-52 | Atap Plafon Toilet Pria & Wanita(LT2 Office ) | Terdapat celah atau lubang antara plafon dinding ksarena dapat menyebabkan akses serangga dan semut | Sealant terkelupas | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-19 | 2015-12-03 | 2015-11-21 | 2015-11-21 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
53 | PGA | 904 | Eko | 053 | PGA/904/MTN-RR/19/11/15-53 | Dinding di area kantin | Berlubang dan gompel | Bekas pengeboran | 1 | Unit | Rony+Anang | 2015-11-19 | 2015-12-03 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
54 | PGA | 905 | Eko | 054 | PGA/905/MTN-RR/19/11/15-54 | Pintu Lobby | Terdapat celah atau lubang pada pintu lobby karena dapat menjadi akses masuknya serangga | tidak adanya pentup celah | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-19 | 2015-11-29 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
55 | PGA | 906 | Ceceng | 055 | PGA/906/MTN-RR/19/11/15-55 | Kabel Duct | Pemasangan | Temuan audit P2K3 | 1 | Unit | Anang+Abid | 2015-11-19 | 2015-12-03 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
56 | PGA | 907 | Ceceng | 056 | PGA/907/MTN-RR/19/11/15-56 | Laminating | rusak | Plastik Laminating Tergulung ke dalam | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-19 | 2015-12-03 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
57 | QC | 908 | Bandi | 057 | QC/908/MTN-RR/20/11/15-57 | APAR di area sensory Flavour dipindahkan | mengganggu lorong karena adanya APAR , menyebabkan tersangkut dan terbentur | - | 1 | Unit | Rony | 2015-11-20 | 2015-12-04 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | Repairing |  | OK | Satisfied | Bandi | OK | OK
58 | SHP | 909 | Kusnadi | 058 | SHP/909/MTN-RR/20/11/15-58 | Lampu Karcher dekat loundry | Lampu mati | - | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-20 | 2015-12-04 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | Repairing |  | OK | Moderate | Kusnadi | OK | OK
59 | QC | 910 | Ahmad | 059 | QC/910/MTN-RR/20/11/15-59 | Cover Timbangan Acrilik | Pembuatan | - | 1 | Unit | Rpny+Abid | 2015-11-20 | 2015-11-30 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Ahmad | OK | OK
60 | RND | 911 | Sundari | 060 | RND/911/MTN-RR/20/11/15-60 | Bangku injak (seperti QC) | Tidak punya | - | 2 | Unit | Rony | 2015-11-20 | 2015-11-30 | 2015-11-24 | 2015-11-26 | Estimasi |  | OK | Moderate | undari | OK | OK
61 | PPIC | 912 | Dea | 061 | PPIC/912/MTN-RR/20/11/15-61 | Kabel Duck | Kabel di PPIC tidak tertata rapih | Temuan audit p2K3 | 10 | Unit | Anang+Abid | 2015-11-20 | 2015-12-04 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | Repairing |  | OK | Moderate | Dea | OK | OK
62 | PGA | 913 | Tobiin | 062 | PGA/913/MTN-RR/23/11/15-62 | Dudukan mesin cuci baru | Bikin baru | - | 1 | Unit | Abid | 2015-11-23 | 2015-12-14 | 2015-11-23 | 2015-11-27 | Project |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
63 | PRD | 914 | M.Rizki | 063 | PRD/914/MTN-RR/23/11/15-63 | Building Ceiling Flavour Room | Ada kebocoran di area flavour (di atas rak konsumable) | Ada kebocoran di piping (lihat lampiran) | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-23 | 2015-12-07 | 2015-11-24 | 2015-11-26 | Repairing |  | OK | Moderate | Rizki | OK | OK
64 | QC | 915 | Ahmad | 064 | QC/915/MTN-RR/23/11/15-64 | Telephon Sensory FL Room | Tidak bisa telephon | - | 1 | Unit | Rony | 2015-11-23 | 2015-12-03 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | Estimasi |  | OK | Satisfied | Ahmad | OK | OK
65 | MTN | 916 | Arief | 065 | MTN/916/MTN-RR/23/11/15-65 | Boster Pump | Terdapat kebocoran pada glen packing | Glenpacking aus | 1 | Unit | Anang+Abid | 2015-11-23 | 2015-12-07 | 2015-11-25 | 2015-11-30 | Repairing |  | OK | Moderate | Arief | OK | OK
66 | SHP | 917 | Kusnadi | 066 | SHP/917/MTN-RR/23/11/15-66 | Selang angin area incoming | Ganti selang baru | Selang sudah rapuh | 1 | Unit | Abid | 2015-11-23 | 2015-12-07 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | Repairing |  | OK | Moderate | Kusnadi | OK | OK
67 | MTN | 918 | Arief | 067 | MTN/918/MTN-RR/23/11/15-67 | Lockset | Pemasangan Gagang Pintu | Ganti yang baru | 1 | Unit | Rony | 2015-11-23 | 2015-12-07 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | Repairing |  | OK | Moderate | Arief | OK | OK
68 | PGA | 919 | Tobiin | 068 | PGA/919/MTN-RR/23/11/15-68 | Penggantian Colokan Mesin Cuci | Colokan Terbakar | - | 1 | Unit | Rony | 2015-11-23 | 2015-12-07 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
69 | PGA | 920 | Tobiin | 069 | PGA/920/MTN-RR/23/11/15-69 | Pemasangan Pipa mesin cuci baru | pasang pipa baru | - | 1 | Unit | Rony+Anang | 2015-11-23 | 2015-12-07 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | Repairing |  | OK | Satisfied | Ceceng | OK | OK
70 | PGA | 921 | Ceceng | 070 | PGA/921/MTN-RR/24/11/15-70 | Pemasangan Lampu Emergency area produksi dan warehouse (Sesuai dengan maping) | belum tersedia lampu emergency | - | 19 | Unit |  | 2015-11-24 | 2015-12-08 |  |  | Repairing
71 | MTN | 922 | Arief | 071 | MTN/922/MTN-RR/25/11/15-71 | Fan Outdoor Refrigran 2 | Pemasangan Fan Outdoor | HasilRewinding | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-25 | 2015-12-09 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | Repairing |  | OK | Moderate | Arief | OK | OK
72 | QA | 923 | Fifi | 072 | QA/923/MTN-RR/26/11/15-72 | Lampu | Lampu Mati | - | 1 | Unit | Eka | 2015-11-26 | 2015-12-10 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | Repairing |  | OK | Satisfied | Fifi | OK | OK
73 | PRD | 924 | Aris | 073 | PRD/924/MTN-RR/26/11/15-73 | Water Bath Steam Trap | Kondisi steam trap tidak berfungsi | Life time | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-26 | 2015-12-10 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | Repairing |  | OK | Moderate | Aris | OK | OK
74 | PRD | 925 | Aris | 074 | PRD/925/MTN-RR/26/11/15-74 | Dehum defier | Dehum eror | Kemungkinan karena sensor lemah atau rantai longgar | 1 | Unit | Anang | 2015-11-26 | 2015-12-10 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | Repairing |  | OK | Moderate | Rizki | OK | OK
75 | PRD | 926 | Aris | 075 | PRD/926/MTN-RR/26/11/15-75 | Tanki 1000 safety valve | Safety Valve Bocor | - | 1 | Unit | Anang | 2015-11-26 | 2015-12-10 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | Repairing |  | OK | Moderate | Rizki | OK | OK
76 | QC | 927 | Rahma | 076 | QC/927/MTN-RR/26/11/15-76 | Cold Show case | Tidak dingin dan pintunya tidak bisa tertutup rapat | - | 1 | Unit | Rony | 2015-11-26 | 2015-12-10 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | Repairing |  | OK | Moderate | Nurahma | OK | OK
77 | SHP | 928 | Kusnadi | 077 | SHP/928/MTN-RR/26/11/15-77 | Pemasangan tagging area freezer storage halal | Tidak ada taging informasi keadaan didalam ruang freezer apakah ada orang atau tidak | untuk mengetahui jika didalam ada orang | 1 | Unit | Abid | 2015-11-26 | 2015-12-10 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | Repairing |  | OK | Moderate | Kusnadi | OK | OK
78 | PGA | 929 | Ceceng | 078 | PGA/929/MTN-RR/27/11/15-78 | Drum 200 L | Pembuatan open drum | Untuk tempat pembuangan limbah kemasan B3 | 10 | Unit | Rony | 2015-11-27 | 2015-12-18 | 2015-11-27 | 2015-11-30 | Project |  | OK
79 | MTN | 930 | Arief | 079 | MTN/930/MTN-RR/27/11/15-79 | Water Cooler Powder new factory | Pemasangan filter | Pres Filter sebelumnya terlalu kecil | 1 | Unit | Abid | 2015-11-27 | 2015-12-07 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | Estimasi |  | OK | Moderate | Arief | OK | OK
80 | MTN | 931 | Arief | 080 | MTN/931/MTN-RR/27/11/15-80 | Cold Storage Halal | Penggantian oli compressor | Periodik | 1 | Unit | Rony+Abid | 2015-11-27 | 2015-12-11 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | Repairing |  | OK | Moderate | Arief | OK | OK
81 | RND | 932 | Imam.S | 081 | RND/932/MTN-RR/30/11/15-81 | Meja Limbah Jerry Can | Existing : Meja tidak ada Improve : additional | Jerrycan limbah tidak tertata rapih, lantai kotor bekas limbah | 1 | Unit | Anang | 2015-11-30 | 2015-12-10 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | Estimasi |  | OK | Moderate | Imam | OK | OK
82 | PGA | 933 | Tobiin | 082 | PGA/933/MTN-RR/30/11/15-82 | Kran Shower Loker Perempuan | Kran air bocor | - | 1 | Unit | Rony&Eka | 2015-11-30 | 2015-12-14 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Repairing |  | OK | less | Tobiin | OK | OK
83 | QC | 934 | Bandi | 083 | QC/934/MTN-RR/30/11/15-83 | Wastafel di analys room 1 | Bocor sehingga air menggenang | Pipa di sekitar wastafel terbuka | 1 | Unit | Rony | 2015-11-30 | 2015-12-14 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | Repairing |  | OK | Satisfied | Tanti | OK | OK
84 | PGA | 935 | Ceceng | 084 | PGA/935/MTN-RR/30/11/15-84 | Pompa 102 Putlet | Sering Bermasalah | - | 1 | Unit | Anang | 2015-11-30 | 2015-12-14 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | Repairing |  | OK | Satisfied | Kiki | OK | OK
85 | QC | 936 | Ruslan | 085 | QC/936/MTN-RR/30/11/15-85 | Pemasangan Kabel Duck | Kabel harus disusun dengan rapih | jarak hlc dengan komputer agak jauh | 4 | Unit | Anang | 2015-11-30 | 2015-12-14 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | Repairing |  | OK | Moderate | Ruslan | OK | OK